**牟岐町建設工事の中間前金払事務取扱要領**

１．趣旨

この要領は、牟岐町建設工事標準請負契約約款等に関する規則（昭和５４年５月１日規則第２号、以下「規則」という。）第３４条第３項に定める前金払（以下「中間前金払」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

２．中間前金払の対象工事

１件の当初請負代金額が３００万円以上の工事を対象とする。

３．中間前金払の要件

次の全ての条件を満たす場合に、中間前金払を行うことができるものとする。

(1) 工期の２分の１を経過していること。

(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3)　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであること。

４．中間前金払の割合

請負代金額の１０分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額（変更契約がある場合は変更後の請負代金額）の１０分の６を超えてはならないものとする。

５．部分払との併用の禁止

中間前金払と部分払の併用は禁止する。

ただし、７に該当する場合についてはこの限りでない。

６．中間前金払に係る認定及び請求の方法

① 受注者は、中間前金払の認定を受けようとする場合は、中間前金払認定請求書（様式１）に工事履行報告書（様式２）を添付し、契約事務担当者に提出するものとする。

② 発注者は、前項の請求があったときは、前記３の中間前金払の要件の全てを満たすものであるかどうかの確認を行い、確認後は認定調書（様式３）を作成し、受注者に交付するものとする。

③　認定調書の交付は、当該請求を受けた日から１４日以内に行うこととする。ただし、受注者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は連休期間前その他特別の事情があるときはこの限りではない。

④　３に定める要件の確認は、「工事履行報告書」、「工程表」等の資料をもって足りることとし、特に必要と認める場合を除き、特別の現地確認は要しないものとする。

なお、疑義がある場合は、確認のための必要書類の提示を求めることができる。

⑤　３に定める要件の工程や経費が明らかに２分の１を超えないと認められる場合を除き、要件を満たしているものとみなす。

⑥　工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を３の(3)の経費に加算して認定することができるものとする。

⑦　設計図書の変更指示書に基づき、新規工種等の追加指示が行われている場合は、変更契約の締結前であっても、当該新規工種等に係る進捗状況を、３の(2)の作業及び３の(3)の経費に含めることができるものとする。

⑧　発注者は、請求のあった工事が３に定める要件を満たしていない場合又は工事の発注時期及び契約工期を勘案し、中間前金払をすることが妥当でないと認められる場合には、認定しないこととする。この場合においては、発注者は認定を行わない旨を速やかに受注者に通知するものとする。

⑨ 受注者は、前記②の認定に基づき中間前払金の支払いを請求する場合には、請求書に当該中間前払金に関する保証契約に係る保証証書を添えて契約事務担当者に提出するものとする。

７．債務負担行為及び継続費の工事の特例等

(1)　当該年度の出来高予定額が当該年度内に支出できる見込みのものを対象として中間前金払をすることができるものとする。なお、この場合の３に定める要件は、それぞれの年度ごとの工期、工程により認定するものとする。

(2)　中間前金払を選択した場合においても、各年度の出来高予定額（最終年度に係るものを除く。）に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払については、行うことができるものとする。

８．契約書の記載

(1)　中間前金払の対象工事については、契約書に「前金払の特約条項」として１０分の２以内で支払われる中間前払金額を記載すること（対象外の工事については金額欄は「￥０★」とする）。計算に当たっては、１０万円未満は切り捨てること。

(2)　減額の変更契約を行う場合、中間前払金額については、既に支払った前払金額との合計が、変更後の請負代金額の１０分の６以内になるようにその都度減額すること。ただし、既に支払いを終えた場合はこの限りではない。

　この要領は、平成２５年４月１日以降に契約（変更契約を除く。）を行う工事について適用する。様式１

中間前金払認定請求書

平成　　年　　月　　日

牟岐町長

　　　　　　　　殿

 受注者 住　　　　所

 商号又は名称

 代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

　次の工事について、中間前金払の支払いを請求したいので、要件を満たしていることを認定されたく請求します。

|  |  |
| --- | --- |
| 工事番号 |  |
| 工　事　名 |  |
| 路線名等 |  |
| 工事箇所 |  |
| 契約年月日 | 　平成　　年　　月　　日 |
| 請負代金額 | （当該年度の出来高予定額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 工 　　 期 | 　着工　平成　　年　　月　　日　　　完成　平成　　年　　月　　日 |
| 備　　　考 |  |

（注１）１　認定資料として、工事履行報告書（様式２）を添付すること。

 ２　債務負担行為に係る契約の場合は、契約額の欄に請求しようとする年度に係る出来高予定額を（　）内に併せて記載すること。

（注１）１　中間前金払と部分払の併用は認めない。ただし、年度を超えて施工する必要がある工事については各年度末の部分払に限り適用する。

様式２

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工期 | 　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日 |
| 日付 | 　平成　　年　　月　　日（　　月分） |
| 月　　別 | 予定工程（％）（ ）内は工程変更後 | 実施工程（％） | 備考 |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
|  月 |  ％ |  ％ |  |
| （記載欄） |

様式３

中間前金払認定調書

|  |  |
| --- | --- |
| 契約の相手方 |  |
| 工事番号 |  |
| 工事名 |  |
| 路線名等 |  |
| 工事箇所 |  |
| 契約日 |  |
| 工期 | 　着工　平成　　年　　月　　日　完成　平成　　年　　月　　日 |
| 請負代金額 |  |
| 備考 |  |
| 　上記の工事についてその進捗を確認したところ、中間前金払をすることができる要件を満たしていることを認定する。　平成　　年　　月　　日牟岐町長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |