## 様式
様式第１号
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 牟岐町長 |  |  | 殿
[7 empty] | 受注者 | 住 所
[8 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
|  |  | 被 害 報 告 書 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 被害
つぎの工事が被害を受けたので，損害額の補償をしていただくよう報告します。
なお，あわせて工期の延長もお願いします。
１ 工 事 名
２ 路 線 名 等
３ 工 事 箇 所
| ４ 請 負 代 金 額 |  |  |  | ￥
| ５ 契 約 年 月 日 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日
| ６ 原 工 期 |  |  |  | 着工 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 完成 |  | 年 | 月 | 日
| ７ 損 害 額 |  |  |  | ￥
(発注者負担額)
内訳別紙調書のとおり
| ８ 延 伸 工 期 |  |  |  | 完成 |  | 年 | 月 | 日
９ そ の 他
(添付書類)
10 被害状況等
(具体的に記入のこと。)
別紙調書様式
| 工 種 |  | 契約 |  | 出来高 | 出来高 | 損害を | 損害を | 損害を | 損害を | 残工事 | 残工事
[9 empty] | 受けな | 受けな | 数量
|  |  | 数量 A |  | 数量 | 金額 | 受けた | 受けた | かった | かった | （A－D） | 金額
|  |  |  | 単位 |  |  | 数量 | 金額 | 数量 | 金額
[5 empty] | B | 円 | C | 円 | D | 円 | E | 円
計
様式第２号
工 事 出 来 高 確 認 書
徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則第３０条の規定により，次の工事の損害額及び
出来高について，次のとおり確認する。
１ | 工 事 名
２ | 路 線 名 等
３ | 工 事 箇 所
４ | 損害を受ける直前の請負代金額 | bar: 円
５ | 当初の契約年月日
６ | 今 回 の 損 害 額 |  |  | ￥ | bar: C
[8 empty] | 発注者負担額 |  | ￥
[8 empty] | 請負者負担額 |  | ￥
７ | 損害を受けていない出来高金額
８ | 前回までの支払額 |  |  | ￥ | bar: C
[8 empty] | 発注者負担額 |  | ￥
[8 empty] | 請負者負担額 |  | ￥
９ | 今 回 支 払 額 |  |  | ￥
10 | 確 認 年 月 日
11 | 確 認 者 職 氏 名
上記のとおり確認し，当事者記名押印の上，各自その１通を保有する。
|  | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 発注者 | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
[6 empty] | 受注者 | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
押印
押印
04-07